## ตัววางแผนโครงการ
ตัววางแผนโครงการ
เลือกระยะเพื่อไฮไลต์ทางด้านขวา คำอธิบายกำลังอธิบายการสร้างแผนภูมิต่อไปนี้ |  |  |  |  | ช่วงเวลาที่ไฮไลต์ | 1 |  |  | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | [5 empty] | เวลาเริ่มจริง |  |  |  | % เสร็จสมบูรณ์ |  |  |  |  | เวลาจริง (นอกเหนือจากที่วางแผน) | [8 empty] | % เสร็จสมบูรณ์ (ช้ากว่าที่วางแผน)
กิจกรรม | เริ่มแผน | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | เวลาเริ่มจริง | ระยะเวลาจริง | เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ช่วงเวลา
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Config environments | 18 | 7 | 0 | 0 | 0%
Index | 18 | 15 | 0 | 0 | 0%
Login | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Register | 10 | 3 | 0 | 0 | 0%
Activate | 14 | 3 | 0 | 0 | 0%
Product | 14 | 3 | 0 | 0 | 0%
cart | 18 | 7 | 0 | 0 | 0%
Order | 18 | 7 | 0 | 0 | 0%
PDF | 25 | 7 | 0 | 0 | 0%
Dashboard | 25 | 7 | 0 | 0 | 0%
UAT Test | 40 | 7 | 0 | 0 | 0%

## backend ER
Cart |  | Product |  | Order |  | Log
id | Int | Int | id | id | Int | Int | Id
products | ProductOnCart[] | String | title | products | ProductOnOrder[] | String | class type
cartTotal | Float | String | description | cartTotal | Float | String | description
createdAt | DateTime | Float | price | orderStatus | String | String | function
updatedAt | DateTime | int | sold | createdAt | DateTime | DateTime | createdate
orderedBy | User | int | quantity | updatedAt | DateTime | DateTime | updatedate
orderedById | Int | Order_Id | orderItems | orderedBy | User
|  | Cart_Id | cartItems | orderedById | Int
ProductOnCart |  | Image[] | images | stripePaymentId | String
id | Int | DateTime | createdAt | amount | Int
cart | Cart | DateTime | updatedAt | status | String
cartId | Int | category_Id | category | currentcy | String
product | Product
productId | Int | Category |  | ProductOnOrder
count | Int | Int | Id | id | Int
price | Float | String | name | product | Product
|  | Product | Product_Id | productId | Int
User |  | DateTime | createdate | order | Order
Int | Id | DateTime | updatedate | orderId | Int
String | email |  |  | count | Int
String | password | Image |  | price | Float
String | name | id | Int
String | picture | asset_id | String
String | role | public_id | String
Boolean | enabled | url | String
Boolean | activate | secure_url | String
String | address | createdAt | DateTime
DateTime | birthday | updatedAt | DateTime
Int | ORDER_ID | product | Product
Int | CART_ID | productId | Int
DateTime | createdate
DateTime | updatedate

## backend API
# API Endpoints Summary
Name point | Endpoint | Method | Description | Body
## Authentication | `/api/login` | POST | Login user | `{ "email": "tam@tam", "password": "1234" }`
| `/api/register` | POST | Register user | `{ "email": "tam@tam", "password": "1234" }`
| `/api/current-user` | POST | Get current user | None
| `/api/current-admin` | POST | Get current admin | None
## Category | `/api/category` | POST | Create category | `{ "name": "Test1" }`
| `/api/category` | GET | Get categories | None
| `/api/category/:id` | DELETE | Delete category by ID | None
## Product | `/api/product` | POST | Create product | `{ "title": "TEST", "description": "test", "price": 10000, "quantity": 20, "categoryId": 2, "images": [] }`
| `/api/product/:id` | GET | Get product by ID | None
| `/api/product/:id` | DELETE | Delete product by ID | None
| `/api/productby` | POST | Get products by filters | `{ "sort": "price", "order": "asc", "limit": 2 }` or `{ "sort": "quantity", "order": "desc", "limit": 2 }`
| `/api/search/filters` | POST | Search with filters | `{ "query": "mouse" }`, `{ "price": [100, 600] }`, or `{ "category": [1, 2] }`
## User Management | `/api/users` | GET | Get all users | None
| `/api/change-status` | POST | Change user status | `{ "id": 1, "enabled": false }`
| `/api/change-role` | POST | Change user role | `{ "id": 1, "role": "user" }`
| `/api/user/cart` | POST | Add to cart | `{ "cart": [{ "id": 1, "count": 2, "price": 100 }, { "id": 5, "count": 1, "price": 200 }] }`
| `/api/user/cart` | GET | Get cart | None
| `/api/user/cart` | DELETE | Delete cart | None
| `/api/user/address` | POST | Add user address | `{ "address": "korat" }`
| `/api/user/order` | POST | Place an order | None
| `/api/user/order` | GET | Get user orders | None
## Admin | `/api/user/order` | PUT | Update order status | `{ "orderId": 35, "orderStatus": "Completed" }`
| `/api/admin/orders` | GET | Get all orders | None

## fontend
product = สินค้า | staff = user admin
member=User
page name | function | activitive | componant | stackholder | question
Index | present product เป็น table menu ตามชนิดสินค้า | กดดู รายละเอียดสินค้า (product) ตามชนิด(Catagory)สินค้า | card รายละเอียดคร่าวๆ | non member (User) | แยก card การแสดง detail สินค้าต้องคียแยกหรือแบ่งรายละเอียดสินค้าให้อยู่ในหลาย card
|  |  | card รายละเอียดเชิงลึก(ราคา) | member
| add สินค้าลง Cart | กด เพิ่มตะกร้าในcardของสินค้าได้ | Icon ตะกร้าสินค้า | member
| :Show product (Separate products by type) | กดดู รายละเอียดสินค้าตามชนิดสินค้า | card รายละเอียดคร่าวๆ | non member
|  |  | card รายละเอียดเชิงลึก(ราคา) | member
|  |  | Icon ตะกร้าสินค้า | member
| login | link ไปหน้า เข้าระบบด้วยสมาชิก | botton link login | non member/ member/staff
| register | link ไปหน้า เข้าระบบสมัครสมาชิก | botton link Registor | non member/ member/staff
Login | :login :edit Password :update profile | member เข้าระบบและสามารถเปลี่ยนรายละเอียดในข้อมูลตัวเอง | form login ,form edit profile | non member/ member/staff
Register | register | สมัครสมาชิก | form Registor | non member/ member/staff
Activate | activate | ทำการ อนุมัติ/ban คนสมัครเข้าเป็นสมาชิก | form Activate | staff
Product | :insert,update,delete สินค้า และรูปภาพ | เพิ่ม/แก้/ลบ/จัดประเภท สินค้า | form product | staff
cart | :insert,update,delete สินค้า ลงในตะกร้าซื้อของ :ยืนยันเพื่อทำการสังซื้อส่งไปที่ Production Order | เพิ่ม/แก้/ลบ ในตะกร้าสินค้า | form cart | member/staff | :กด submit แล้วแก้ไข cart ไม่ได้ใช่ไม :cart สามารถอยุ่ได้แค่ 1 วัน มีเมลแจ้งก่อนเปลี่ยน flag
Product Order | : Generate Qutation | ยืนยันเพื่อทำการสร้าง Qutation | Table Product Order | member/staff | : หน้าตา pdf : การจับคู่ระหว่าง Product order กับ Cart
Dashboard | :show cart :show product order | กดดูยอดจอง/ยอดสั้งซื้อรวม | : Table cart : Table product order | staff

## Register
Register
เลือกระยะเพื่อไฮไลต์ทางด้านขวา คำอธิบายกำลังอธิบายการสร้างแผนภูมิต่อไปนี้ |  |  |  |  | ช่วงเวลาที่ไฮไลต์ | 1 |  |  | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | [5 empty] | เวลาเริ่มจริง |  |  |  | % เสร็จสมบูรณ์ |  |  |  |  | เวลาจริง (นอกเหนือจากที่วางแผน) | [8 empty] | % เสร็จสมบูรณ์ (ช้ากว่าที่วางแผน)
กิจกรรม | เริ่มแผน | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | เวลาเริ่มจริง | ระยะเวลาจริง | เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ช่วงเวลา
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Form | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
handleOnChange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
handleSubmit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
setForm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Error Notification(toast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Log | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Login
Register
เลือกระยะเพื่อไฮไลต์ทางด้านขวา คำอธิบายกำลังอธิบายการสร้างแผนภูมิต่อไปนี้ |  |  |  |  | ช่วงเวลาที่ไฮไลต์ | 9 |  |  | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | [5 empty] | เวลาเริ่มจริง |  |  |  | % เสร็จสมบูรณ์ |  |  |  |  | เวลาจริง (นอกเหนือจากที่วางแผน) | [8 empty] | % เสร็จสมบูรณ์ (ช้ากว่าที่วางแผน)
กิจกรรม | เริ่มแผน | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | เวลาเริ่มจริง | ระยะเวลาจริง | เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ช่วงเวลา
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Form | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
handleOnChange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
handleSubmit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
setForm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Global variable (zustand) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Error Notification(toast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Session(Pissit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Log | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Config Envir
Environments
เลือกระยะเพื่อไฮไลต์ทางด้านขวา คำอธิบายกำลังอธิบายการสร้างแผนภูมิต่อไปนี้ |  |  |  |  | ช่วงเวลาที่ไฮไลต์ | 9 |  |  | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | [5 empty] | เวลาเริ่มจริง |  |  |  | % เสร็จสมบูรณ์ |  |  |  |  | เวลาจริง (นอกเหนือจากที่วางแผน) | [8 empty] | % เสร็จสมบูรณ์ (ช้ากว่าที่วางแผน)
กิจกรรม | เริ่มแผน | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | เวลาเริ่มจริง | ระยะเวลาจริง | เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ช่วงเวลา
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
gird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Template Web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
cloud contrainer base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
cloud contrainer Web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
cloud contrainer jit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Figma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%